Projekta nosaukums - „Mēs kopā”

Realizācijas laiks – 2008.gada jūnijs - novembris

Finansētājs – Aizkraukles bankas Sabiedriskā Labuma fonds

Projekta mērķis - mazināt Aizkraukles rajona Iršu pagasta bērnunama „Dzeguzīte” jauniešu vecumā no 15-18 gadiem sociālo atstumtību, vispusīgi attīstot viņu personības, izmantojot IMKA Latvija programmu Motivācijas skola, lai viņi spētu ieviest iniciatīvas un līdzdarboties sabiedrības norisēs.

Galvenās aktivitātes:

- Projekta koordinēšana – projekta ieviešana; ilgstpējas nodrošināšana; IMKA iespēju piedāvāšana bērnu nama „Dzeguzīte” jauniešiem vecumā no 15-18 gadiem un darbiniekiem;

- 1 dienas iepazīšanās vizīte uz Aizkraukles rajona Iršu pagasta bērnunamu „Dzeguzīte” – lai uzzinātu projekta dalībnieku (jauniešu no 15-18 gadiem) specifiku, apkārtni u.tml;

- Tikšanās ar bērnu nama „Dzeguzīte”, pašvaldības, skolas, uzņēmēju un Labdarības fonda „Spārni” pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta ilgtspēju;

- Motivācijas skolas (jūnijs- augusts) nodarbības 2 reizes mēnesī (1 nodarbība 2 dienas – 16 stundas) bērnu nama audzēkņiem vecumā no 15-18 gadiem. Kopējais stundu skaits 96

- Mūsu Labais darbs – piedalās projekta dalībnieki, IMKA Latvija dalīborganizāciju biedri un Aizkraukles jauniešu organizācijas (plānojam, ka tā būs Galaktika). Tādā veidā tiks veicināts brīvprātīgais darbs. Jauniešiem kopīgi, izmantojot internetu (skype, e-pasti) būs jāvienojas par ideju un tās realizēšanu – piemēram, vides sakopšana u.tml. Pēc tam tā arī kopīgi jārealizē. Plānojam, ka tas varētu būt 2 dienu pasākums. No sākuma notiks komandas veidošanas aktivitātes un tad idejas realizēšana;

- Iespēju darbnīca Tev un Man - bērnu nama „Dzeguzīte” jaunieši vecumā no 15-18 gadiem, kas būs piedalījušies Motivācijas skolā, organizēs aktivitātes (apmēram 2 stundu garumā) saviem klasesbiedriem, kursabiedriem, tādā veidā parādot, ko ir ieguvuši un cels arī savu pašapziņu. Nepieciešamo atbalstu un konsultācijas nodrošinās projekta vadītāja un bērnu nama atbalsta persona – direktore, kurai ir pieredze neformālās izglītības ieviešanā;

- Latvijai 90 – bērnu nama „Dzeguzīte” jaunieši vecumā no 15-18 gadiem, kas būs piedalījušies Motivācijas skolā, novembrī organizēs savā pašvaldībā pasākumu Latvijai 90;

- Projekta publicitāte – publikācijas masu medijos un IMKA Latvija mājas lapā; sižeti TV; uzlīmju un T kreklu sagatavošana izmantojot projekta logo un nosaukumu; kalendāra 2009.gadam izveide, izmantojot projekta laikā sagatavotās fotogrāfijas

Kontaktinformācija:

Linda Ūzuliņa, projekta koordinatore

linda@imka.lv

67293662

26121450

Skype: uzulinal